АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСТРОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ВОЛЧИХИНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.11.2013                                               № 41                                   с. Вострово

Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования механизма программно-целевого планирования ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить прилагаемый Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ.

- Установить, что координацию деятельности по формированию и реализации муниципальных программ осуществляет Администрация Востровского сельсовета Волчихинского района Алтайского края.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на специалиста Администрации сельсовета Слащёву Т.И.

И.о. главы

Администрации сельсовета                                                             Е.А. Дорошенко

Утверждено постановлением 
Администрации муниципального 
образования  05.11.2013 г. № 41

ПОРЯДОК 
разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ, а также контроля за ходом их реализации на территории муниципального образования. 
1.2. Муниципальная программа муниципального образования (далее муниципальная программа) система мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам и механизмам осуществления, ресурсам и результатам), направленных на решение приоритетных задач, развитие отраслей хозяйства и реализацию стратегии социально-экономического развития муниципального образования, требующих согласованного взаимодействия нескольких субъектов бюджетного планирования, реализуемых за счет средств бюджетов всех уровней и иных источников финансирования. 
1.3. Муниципальная программа может включать в себя несколько подпрограмм, направленных на решение конкретных самостоятельных задач в рамках одной муниципальной программы. деление на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых проблем и задач. Требования к содержанию и оформлению подпрограмм аналогичны требованиям к содержанию и оформлению муниципальных программ. 
1.4. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация политики в определенной сфере (далее «ответственный исполнитель»), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления - соисполнителями муниципальной программы (далее «соисполнители») и (или) участниками муниципальной программы.

1.5. Муниципальная программа утверждается постановлением 
администрации муниципального образования. 
Внесение изменений в подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальная программа имеет следующую структуру: 
1) паспорт муниципальной программы согласно приложению к настоящему 
порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной программы состоит из следующих 
разделов:
- общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития; 
- приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов её реализации;

- обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы; 
общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

- анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы; методика оценки эффективности муниципальной программы;

3) приложения к текстовой части муниципальной программы согласно приложению к настоящему порядку (таблицы 2-4);

4) подпрограмм муниципальной программы.

2.2. В вводной части раздела «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы» должен содержаться анализ текущего состояния сферы, включая основные показатели уровня развития соответствующей сферы социально-экономического развития.

В данный раздел включается информация: 
- основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы; 
- прогноз развития сферы реализации муниципальной программы. 
2.3. В разделе «Приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы должны быть сформулированы приоритетные направления реализации муниципальной программы, цели, задачи, конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
Цели должны соответствовать следующим требованиям: 
• конкретность (использование формулировок, не допускающих 
произвольное или неоднозначное толкование);

• измеримость (достижение цели можно проверить);

• достижимость (цель должна быть достижима за период реализации 
муниципальной программы);

• релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым 
конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы. 
2.4. Раздел «Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы» должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы (далее мероприятия). 
Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм. 
Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица З). 
2.5. Раздел «Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы» должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого и местного бюджета и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы. 
Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта решения о бюджете муниципального образования на соответствующий период. 
Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

• из средств федерального бюджета;

• из средств краевого бюджета;

• из средств местного бюджета:

• из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам её реализации приводится по форме согласно приложению к порядку (таблица 4).

2.6. Раздел «Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы» предусматривает: 
1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы; 
2) качественную и, по возможности, количественную оценку факторов рисков; 
З) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.7. В разделе «Методика оценки эффективности муниципальной программы» приводится соответствующая методика.

2.8. Раздел «Подпрограммы муниципальной программы» содержит паспорт (таблица 5 в приложении к настоящему порядку) и текстовую часть каждой подпрограммы, входящей в муниципальную программу.

З. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ.

Перечень муниципальных программ формируется органом местного самоуправления.

3 2. Перечень муниципальных программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей 
муниципальных программ и подпрограмм.

3.3. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями.

3.4. Предварительно проект муниципальной программы должен быть согласован всеми соисполнителями. В случае если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей и протоколы согласительных совещаний. 
Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий. 
3.5. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы, подлежат утверждению постановлением администрации муниципального образования не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в представительный орган муниципального образования. 
4. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств муниципального образования осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета (далее — «бюджетные ассигнования»). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 
4.3. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальных программ в очередном году и плановом периоде осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами, регулирующими порядок составления проекта решения о бюджете и планирование бюджетных ассигнований.

5. Управление и контроль реализации муниципальной программы

5.1. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы, осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители. 
5.2. В целях управления и контроля реализации Муниципальной программы осуществляется: 
• текущий мониторинг реализации муниципальной программы на постоянной основе в течение всего срока реализации муниципальной программы (далее мониторинг); 
• подготовка годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы (далее -годовой отчет); 
• подготовка сводного годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ (далее - сводный годовой отчет); 
• размещение годового отчета, сводного годового отчета на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет. 
5.3. Мониторинг осуществляют ответственный исполнитель, соисполнители, участники подпрограммы.

Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной программы от запланированных параметров, включая выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года. 
5.4. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.5. Годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы подготавливается ответственным исполнителем совместно с соисполнителями и направляется в орган местного самоуправления.
5.6. Годовой отчет о ходе реализации муниципальной программы подлежит размещению на официальном сайте администрации муниципального образования в сети Интернет.

5.7. По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом начиная с очередного финансового года.

5.8. Внесение изменений в муниципальную программу осуществляются в порядке, предусмотренном для утверждения проектов муниципальных программ.

Приложение

к Порядку разработки, реализации

и оценки эффективности

муниципальных программ

Таблица 1

ПАСПОРТ

муниципальной программы

____________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Целевые индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

Таблица 2

Сведения об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| № п\п | Наименование индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значение по годам: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшествующий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3 год | … | n-й год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3

Перечень мероприятий муниципальной программы

| № п\п | Цель, задача, мероприятие | Срок реализации | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год |  | 3-й год | …. | n-ый год | всего |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 2 | Задача 1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| 3 | Мероприятие 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | В том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Местный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Внебюджетные источники |
| Подпрограмма N (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4

Объем финансовых ресурсов,

необходимых для реализации муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | …… | n-ый год | всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета Администрации муниципального образования Востровский сельсовет Волчихинского района Алтайского края |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| В том числе |  |  |  |  |
| Из бюджета Администрации муниципального образования Востровский сельсовет Волчихинского района Алтайского края |  |  |  |  |
| Из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| Из внебюджетных источников |  |  |  |  |

Таблица 5

ПАСПОРТ

подпрограммы ________________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники программы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |